## Sprint2
Tên dự án: | Xây dựng Hệ Thống Quản Lý Cà Café
Tên module: | Sprint 2
Ngày bắt đầu | 01 - thg 11 - 2025
Ngày kết thúc: | 16 - thg 11 - 2025
BÁO CÁO SPRINT 2 | [6 empty] | Kết thúc nhiệm vụ
STT | Tên thành viên | Ước tính |  |  |  |  | Giờ làm thêm
1 | Mai Thị Thanh Huyền | [5 empty] | Trễ
2 | Hoàng Kinh Hùng | [5 empty] | Chậm tiến độ
3 | Lâm Thị Thùy Dung | [5 empty] | Trước thời hạn
4 | Lê Trung Tiến
5 | Nguyễn Minh Tuấn
BẢNG THEO DÕI CÔNG VIỆC ƯỚC TÍNH
Thành phần | Tên nhiệm vụ | Người phụ trách | Ước tính (h) | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16
Meeting Sprint 2 | Tạo Sprint Backlog | Tất cả thành viên | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo và kịch bản test sprint 2 | Dung | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế giao diện | Tìm hiểu sản phẩm | Tuấn, Tiến | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem chi tiết sản phẩm | Tuấn, Tiến | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mua sản phẩm | Tuấn, Tiến | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý giỏ hàng | Tuấn, Tiến | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý đơn hàng (user) | Tuấn, Tiến | 18 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design Test case | Tìm kiếm sản phẩm | Dung | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem chi tiết sản phẩm | Dung | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mua sản phẩm | Tuấn, Dung | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý giỏ hàng | Dung | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý đơn hàng (user) | Tuấn, Dung | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review tất cả các test case | Tuấn, Tiến | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coding | Tìm kiếm sản phẩm | Hùng | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem chi tiết sản phẩm | Hùng | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mua sản phẩm | Tuấn, Dung | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý giỏ hàng | Tuấn, Huyền | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý đơn hàng (user) | Tiến | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review code | Tất cả thành viên | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testing | Tìm kiếm sản phẩm | Dung | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem chi tiết sản phẩm | Tuấn, Dung | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mua sản phẩm | Tuấn, Dung | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý giỏ hàng | Dung | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý đơn hàng (user) | Dung | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fixing bugs | Tìm kiếm sản phẩm | Tuấn | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem chi tiết sản phẩm | Dung | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mua sản phẩm | Tuấn, Huyền | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý giỏ hàng | Tuấn, Dung | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý đơn hàng (user) | Tiến | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0
Re-testing | Tìm kiếm sản phẩm | Dung | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem chi tiết sản phẩm | Tuấn, Dung | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mua sản phẩm | Tuấn, Dung | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0
| Quản lý giỏ hàng | Hùng, Dung | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0
| Quản lý đơn hàng (user) | Huyền | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0
Release Sprint 2 | Review Sprint 2 | Tất cả thành viên | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0
| Họp Sprint 2 | Tất cả thành viên | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0
Tổng Ước tính |  |  | 555 | 515 | 476 | 438 | 379 | 330 | 293 | 254 | 215 | 168 | 129 | 87 | 59 | 32 | 17 | 8 | 0
BẢNG THEO DÕI CÔNG VIỆC THỰC TẾ
Thành phần | Tên nhiệm vụ | Người phụ trách | Kế hoạch (h) | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16
Meeting Sprint 2 | Tạo Sprint Backlog | Tất cả thành viên | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo và kịch bản test sprint 2 | Dung | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế giao diện | Tìm hiểu sản phẩm | Tuấn, Tiến | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem chi tiết sản phẩm | Tuấn, Tiến | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mua sản phẩm | Tuấn, Tiến | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý giỏ hàng | Tuấn, Tiến | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý đơn hàng (user) | Tuấn, Tiến | 18 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design Test case | Tìm kiếm sản phẩm | Dung | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem chi tiết sản phẩm | Dung | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mua sản phẩm | Tuấn, Dung | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý giỏ hàng | Dung | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý đơn hàng (user) | Tuấn, Dung | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review tất cả các test case | Tuấn, Tiến | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coding | Tìm kiếm sản phẩm | Hùng | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem chi tiết sản phẩm | Hùng | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mua sản phẩm | Tuấn, Dung | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý giỏ hàng | Tuấn, Huyền | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý đơn hàng (user) | Tiến | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review code | Tất cả thành viên | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testing | Tìm kiếm sản phẩm | Dung | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem chi tiết sản phẩm | Tuấn, Dung | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mua sản phẩm | Tuấn, Dung | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý giỏ hàng | Dung | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý đơn hàng (user) | Dung | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fixing bugs | Tìm kiếm sản phẩm | Tuấn | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem chi tiết sản phẩm | Dung | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mua sản phẩm | Tuấn, Huyền | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý giỏ hàng | Tuấn, Dung | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý đơn hàng (user) | Tiến | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 | 4 | 0
Re-testing | Tìm kiếm sản phẩm | Dung | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem chi tiết sản phẩm | Tuấn, Dung | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mua sản phẩm | Tuấn, Dung | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0
| Quản lý giỏ hàng | Hùng, Dung | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0
| Quản lý đơn hàng (user) | Huyền | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0
Release Sprint 2 | Review Sprint 2 | Tất cả thành viên | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0
| Họp Sprint 2 | Tất cả thành viên | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0
Tổng |  |  | 580 | 540 | 501 | 463 | 401 | 356 | 319 | 282 | 241 | 188 | 145 | 97 | 68 | 40 | 24 | 12 | 0
BẢNG TỔNG HỢP SPRINT 2
|  | Ngày | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16
|  | Uớc tính | 515 | 476 | 438 | 379 | 330 | 293 | 254 | 215 | 168 | 129 | 87 | 59 | 32 | 17 | 8 | 0
|  | Thực tế | 540 | 501 | 463 | 401 | 356 | 319 | 282 | 241 | 188 | 145 | 97 | 68 | 40 | 24 | 12 | 0

## Sprint 3
Tên dự án: | Xây dựng Phần mềm Quản lý Quán Café
Tên module: | Sprint 3
Ngày bắt đầu | 17 - thg 11 - 2025
Ngày kết thúc: | 01 - thg 12 - 2025
BÁO CÁO SPRINT 3
| STT | Tên thành viên
| 1 | Hoàng Kim Hùng |  |  | Kết thúc nhiệm vụ
| 2 | Lâm Thị Thùy Dung |  |  | Giờ làm thêm
| 3 | Lê Trung Tiến |  |  | Trễ
| 4 | Mai Thị Thanh Huyền |  |  | Chậm tiến độ
| 5 | Phạm Minh Tuấn |  |  | Trước thời hạn
Thành phần | Tên nhiệm vụ | Người phụ trách | Thời gian ước tính | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01
Meeting Sprint 3 | Tạo Sprint Backlog | Tất cả thành viên | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo và kịch bản test sprint 3 | Dung, Huyền | 16 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế giao diện | Quản lý đơn hàng (admin) | Hùng, Tuấn | 14 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý mã giảm giá | Hùng, Tuấn | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý nguyên liệu | Hùng, Tuấn | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý sản phẩm | Hùng, Tuấn | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design Test case | Quản lý đơn hàng (admin) | Tiến | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý mã giảm giá | Tiến | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý nguyên liệu | Dung, Huyền | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý sản phẩm | Dung, Huyền | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review tất cả các test case | Tất cả thành viên | 20 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coding | Quản lý đơn hàng (admin) | Hùng, Tuấn | 15 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý mã giảm giá | Tiến,Dung | 15 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý nguyên liệu | Tiến,Dung | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý sản phẩm | Huyền | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review code | Tất cả thành viên | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testing | Quản lý đơn hàng (admin) | Dung | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý mã giảm giá | Dung | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý nguyên liệu | Huyền, Tiến | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý sản phẩm | Hùng, Tuấn | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fixing bugs | Quản lý đơn hàng (admin) | Dung, Huyền | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý mã giảm giá | Hùng | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý nguyên liệu | Hùng | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Quản lý sản phẩm | Dung, Huyền | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
Re-testing | Quản lý đơn hàng (admin) | Tiến,Tuấn | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
| Quản lý mã giảm giá | Tiến,Tuấn | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0
| Quản lý nguyên liệu | Dung | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0
| Quản lý sản phẩm | Dung | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Release Sprint 3 | Review Sprint 3 | Tất cả thành viên | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0
| Họp Sprint 3 | Tất cả thành viên | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0
Tổng Ước tính |  |  | 427 | 380 | 348 | 312 | 286 | 245 | 211 | 166 | 140 | 95 | 52 | 33 | 28 | 24 | 16 | 0
BẢNG THEO DÕI CÔNG VIỆC THỰC TẾ
Thành phần | Tên nhiệm vụ | Người phụ trách | Thời gian ước tính | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01
Meeting Sprint 3 | Tạo Sprint Backlog | Tất cả thành viên | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo và kịch bản test sprint 3 | Dung, Huyền | 16 | 16 | 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế giao diện | Quản lý đơn hàng (admin) | Hùng, Tuấn | 14 | 14 | 14 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý mã giảm giá | Hùng, Tuấn | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý nguyên liệu | Hùng, Tuấn | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý sản phẩm | Hùng, Tuấn | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design Test case | Quản lý đơn hàng (admin) | Tiến | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý mã giảm giá | Tiến | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý nguyên liệu | Dung, Huyền | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý sản phẩm | Dung, Huyền | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review tất cả các test case | Tất cả thành viên | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coding | Quản lý đơn hàng (admin) | Hùng, Tuấn | 23 | 23 | 23 | 20 | 15 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý mã giảm giá | Tiến,Dung | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý nguyên liệu | Tiến,Dung | 20 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 11 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý sản phẩm | Huyền | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 14 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review code | Tất cả thành viên | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 17 | 17 | 13 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testing | Quản lý đơn hàng (admin) | Dung | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý mã giảm giá | Dung | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý nguyên liệu | Tiến | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý sản phẩm | Hùng, Tuấn | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fixing bugs | Quản lý đơn hàng (admin) | Dung, Huyền | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý mã giảm giá | Hùng | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 15 | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý nguyên liệu | Hùng | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0
| Quản lý sản phẩm | Dung, Huyền | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0
Re-testing | Quản lý đơn hàng (admin) | Tiến,Tuấn | 25 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
| Quản lý mã giảm giá | Tiến,Tuấn | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0
| Quản lý nguyên liệu | Dung | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0
| Quản lý sản phẩm | Dung | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0
Release Sprint 3 | Review Sprint 3 | Tất cả thành viên | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0
| Họp Sprint 3 | Tất cả thành viên | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0
Tổng Ước tính |  |  | 518 | 488 | 467 | 421 | 379 | 321 | 267 | 210 | 170 | 124 | 78 | 51 | 43 | 38 | 20 | 0
BẢNG TỔNG HỢP SPRINT 3 | bar: 2025-11-17 to 2025-11-28
Ngày | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01
Uớc tính | 380 | 348 | 312 | 286 | 245 | 211 | 166 | 140 | 95 | 52 | 33 | 28 | 24 | 16 | 0
Thực tế | 488 | 467 | 421 | 379 | 321 | 267 | 210 | 170 | 124 | 78 | 51 | 43 | 38 | 20 | 0